[image: image3.jpg]




微辣青年·机构发展项目协议书
甲方：福建省正荣公益基金会
乙方：广州市越秀区微乐益公益成长中心
甲、乙双方各具优势，在业务上可以互补，为达到双赢，双方达成战略合作意向，经友好洽谈，协商一致，就  微辣青年·机构发展项目 合作事宜达成如下协议。

一、合作原则

1.自愿参与。双方自愿合作，参与本协议的合作领域与合作项目。

2.互动互补。充分发挥双方的积极性、主动性和创造性，促进资源共享，加强优势集成与互补。

3.各方应主动创造合作条件，落实合作措施，拓宽合作领域，提高合作效益和水平；加强沟通协调，促进优势互补，协商解决相互关联的重大问题。

二、合作内容
项目期间为   4  个月，自 2015  年  8  月 1 日起，至  2016  年  1    月   1  日止。
三、支付与结算
以甲乙双方协商通过的项目预算为准，甲方捐赠金额为人民币叁万元整（小写金额  30000.00元   ）用于支持微辣青年·机构发展项目。甲方将总捐赠款项分二期拨付乙方，分别按照80%、20%的比例拨款，在合同正式签订生效后7个工作日内将首期项目捐赠费用 贰万肆仟元整 （小写金额 24000.00 元）拨付至乙方账户；项目结束后，乙方在十五个工作日内需将项目总结报告、财务报表、相关活动的记录、图片等资料，并召开相关方项目进行总结汇报并通过甲方的评估后，在7个工作日内将第二期项目捐赠费 陆仟元整（小写金额  6000.00 元）拨付至乙方账户。
乙方账户信息：
	户 名：
	广州市越秀区微乐益公益成长中心

	账号:
	739362475802

	开户行：
	中国银行股份有限公司广州中山大学支行


乙方应当在收到拨款7个工作日内向甲方提交由乙方出具的与拨款金额相等的正式发票或同等效力票据。

四、项目进展及资金使用情况的监督检查

4.1 为了保障项目顺利进行，甲乙双方有权了解项目的审批、拨款、及实施进度，甲方保留对财务账目进行部分或全部检查的权利。

4.2 项目总结报告：在项目结束后，乙方应在45天内向甲方提供项目总结报告，书面报告项目活动情况和财务状况。

4.3乙方应完整保存全部原始凭证以随时备查， 甲方有权查看乙方保存的以下（包括但不限于）信息，但应提至少前两周通知乙方；

4.3.1项目开支情况报告表

4.3.2财务原始凭证。

五、传播规范
5.1 在本项目对外宣传过程中，应明确表明双方在项目合作中的地位；甲方在进行自身宣传过程中，有权表明作为本项目资助方的地位，并有权使用本项目的名称、标识、方案、形象、内容等与项目有关的信息。

5.2 在乙方因本项目进行的对外宣传活动中，乙方应当提前知会甲方。
5.3 双方在接受任何形式的媒体采访或向媒体提供与本项目相关的材料时，应当明确表述双方在项目中的地位，并善意维护对方的名誉。

5.4 在本项目范围内，双方在在网站和宣传品上进行宣传时应按对方认可的VI标准使用对方名称及标识。

5.5 在由本项目资助而产生的具有宣传或成果性质的物品或资料中，甲方在宣传时必须严格按照乙方的标示VI进行传播，并标注其执行者角色。乙方在宣传时均应当在物品或资料的显著位置注明甲方名称及其资助方地位。

六、信息披露

基于规范化和透明化的组织发展原则，双方视需求可面向公众披露项目的过程和成果方面的正式或非正式文件，其中包括但不限于项目建议书、捐赠协议、预算细目、项目实施进展报告、财务检查报告、评估报告、完成报告、财务开支状况等方面的信息。
七、签约方权利和义务
7.1 甲方应当按照本协议的约定按时足额向乙方提供资助款；

7.2乙方有义务按照本协议及附件的要求，实施约定公益项目；合作的过程中，双方应合理使用资助款项，厉行节俭，避免浪费，努力提高资金的使用效率，促进项目进展和全面完成，并产生良好的社会效应。

7.3 根据实际情况需要，乙方可就受助项目的项目框架、项目实施计划、项目预算、项目实施方案等受助项目的重要方面向甲方提出书面变更要求，征得甲方的书面同意后即可实施。

7.4当下列情况出现时，甲方有权停止拨付资助款，并要求乙方归还已拨付但未按预算执行的项目资金： 

7.4.1经双方确认实际发生所资助款项用于与资助项目无关，以及与资助项目内容不符的其它活动；

7.4.2 未能在约定的时间内开始实施甲方所资助的项目或未经甲方同意，乙方擅自变更项目框架、项目计划、项目预算和实施方案，对项目产生重大影响，致使不能达到项目目标和预期效果的；

7.4.3 因发生情势变更，甲乙双方经协商认为继续执行受助项目无实际意义的。

7.5乙方如需将所资助项目转包或者分包的（即乙方将项目主要内容转由第三方实施的），应提前与甲方沟通，经双方确认不影响项目效果即可实施。
八、其他出资方和相关方
8.1其他出资方
8.1.1基于本项目为行业性项目，双方确认可以就本合作项目引入甲方以外的其他出资方并不得改变合作项目的公益性质。出资方的引入须经甲方事先同意，并不得改变合作项目的公益性质。
8.1.2如实际引入其他出资方的，乙方应保证各方的账目清晰、明确，方便各方对账目的查询及审核。乙方在征得其他出资方同意的情况下，乙方可以向甲方提供其他出资方所捐赠资金的支出情况资料，以保证项目财务公开透明。
8.2其他相关方
8.2.1如项目需要，乙方可以选择其他公益机构参与项目合作，但乙方须提前告知甲方，并不得因其他资方的加入改变合作项目的公益性质。
8.2.2如果由于其他合作方的任何行为导致项目出现进度延误、产生负面社会影响或未达到《项目申报书》所约定的效果的，乙方应承担责任并负责解决和消除一切不利影响。
九、法律责任与争议处理方式

在本项目合作过程中，因实施本项目而产生的知识产权成果（包括有关报告、说明、策划方案、统计数据、录音录像、文字作品、美术作品、摄影作品、商标、专利等），其知识产权的申请、归属、使用权、转让权及收益权等，应经甲乙双方协商达成书面共识以确定双方权益。非经另一方许可，单方面就上述知识产权主张任何权利均为无效。 甲乙双方确定上述产品的使用、加印、信息传播、表演、摄制（录音录像）、广播电台和电视台播放、汇编、出版发行等权利并达成书面共识后，并无需向对方或任何第三方支付报酬，但需注明相关知识产权的来源。乙方作为项目的主要实施方在本项目实施过程中，应当明确告知其他参与方或参与人，甲方拥有上述权利。甲乙任何一方向第三方转让上述产品的使用权，均需通过对方许可。
十、违约责任

1.甲、乙双方应全面认真地履行本协议的各项规定，如发生违约，应承担违约责任并赔偿由于违约给对方造成的损失。

2. 协议双方如未能及时支付款项，将视为违约，逾期  30  天仍未付款的，守约方有权保留解除该协议的权利。
3.因不可抗力原因造成其中一方不能履行合同时，不属故意违约，双方再行协商解决。

十一、协议的有效期限及其他事项
1.本协议从双方签字盖章起生效。甲、乙双方任何一方提出提前终止本协议，必须提前一个月以书面形式通知其对方，并经对方的书面同意后，本协议方可提前终止。
2.双方业务合作所产生的应收应付款项责任不因协议终止而终止。
3.本协议未尽事宜，双方可另订补充协议，补充协议经双方签署后与本协议具有同等法律效力。
4.本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
5.本合同的解释和执行适用中华人民共和国法律，双方在履行本合同中出现的争议首先通过友好协商的方式解决，协商不成时，任何一方均有权向拥有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲    方：







     乙    方： 

（公章）                                      （公章）
法人代表：                                   授权代表：
（签字）                                      （签字）

签字日期：   年   月   日                    签字日期：   年   月   日
附件1：项目计划书（含预算表）
项目建议书

项目名称：     微辣青年·机构发展                  

申请组织：广州市越秀区微乐益公益成长中心

申 请 人：             袁媛             
申请时间：       2015年11月3日        
第一部分：项目介绍

1. 项目概况总览

	项目名称
	微辣青年·机构发展

	实施地点
	广州

	项目预算（元）
	30000元
	项目周期（月）
	2015.08-2016.01

	项目关注的问题

	宏大的问题
高等教育内容的单一、割裂，加上社会主流文化的影响，给大学生（青年）成长造成了大问题：现行中国高等教育重学科、重专业、重技能，却不注重培养“大学生（青年）如何与自己、他人、社区（社群）、社会以及自然更好的连结和相处，如何在实际的生活中为自己和周遭带去好的改变”，甚至很多大学生（青年）缺乏公共意识，忽视公共利益，乃至趋向于精致的利己主义。

具体的问题：
大学生缺乏社区（社群）相关的知识、视角与行动能力，这种能力具体指：当大学生（青年）在处在一个社区（社群）中时，是否能够“产生连结，有意关注；发现问题，洞察需求；组织伙伴，动员资源；设计方案，行动创变”，成为一个自组织leader或社区（社群）积极改变者？

    而以上问题并不在高等教育内容之列，亦非社会主流所看重，但却实实在在地直接影响到青年个体的生活，关系到社会的未来运转。

	解决问题的具体办法和途径
	微辣青年营模式：基于经验学习理论，以服务学习为核心模式，以协作（Facilitation）为核心动力，鼓励青年基于自己的兴趣、特长、专业参与公益，在公益参与中实现自我发展与价值创造的双赢结果。
[image: image1.jpg]L N
kﬁw (:ﬁx
.
Al il
e 5
"MA 1214
IR
: ~ G o
CHERTEEED Hf
e





	预期产出/成果
	1、 半年内深度陪伴80名青年人，累计提供公益服务3000小时
2、 形成《微辣青年营操作手册》、《公益组织志愿者管理手册》、《大学生公益组织团队建设手册》
3、 50%的营员在结营后仍能继续投入公益实践中

	项目后期可能产生的影响
	1、 通过微辣营员的创变故事可以激励更多的青年人参与到公益行动中来，更脚踏实地地解决问题。

2、 青年营模式在一年半的时间内已持续进行了9期，越来越多的机构看重青年人的价值及合作的力量，之后可能会有更多的机构加入到青年人的陪伴与支持行列。


（项目概况填写仅限在1页A4纸内）

2、项目实施时间表：
	项目
	项目介绍
	15年下半年工作

	微辣青年协作营
	项目以微辣青年营模式培养公益青年协作者，进而将协作（Facilitation）推广到青年公益团队，以此提升其所在团队的协作水平。目前该项目已开展至第四期，累计培养95名青年协作者，影响57家公益组织。其中，第一、二期由广东省与人公益基金会资助，第三、四期由海珠区首届公益创投项目资助。
	1、开展第4期微辣青年设计思维协作营：3次集中工作坊，多次线下学习活动，跟进每位营员实践情况并给予支持
2、建立微辣教研组，每月组织一次教研活动，持续

	微辣青年流动儿童营
	    “微辣青年•流动儿童营”通过协作（Facilitation）的方式，培育大学生公益社群，与一线社区对接，搭建流动儿童与大学生共同成长的公益平台。
    流动儿童营每期招募50名大学生营员，为营员提供专业的流动儿童服务能力培训，并且每10名营员即配备2名有经验的协作者全程支持陪伴，推动营员开展各类支持流动儿童健康成长和权益保障的公益活动，比如：兴趣课程、社区教育、家庭教育、亲子沟通、性教育、家访等。营期内，50名营员将接受专业培训超过70小时（包括社区工作、流动议题、项目开发、团队协作、自我觉察等），累计为流动儿童社区发展提供3500小时服务（平均每人70小时），期待超过25名营员在结营后继续参与公益。
	9月 宣传招募；面试（面试的地点设在在各社区中心，面试者经历走访社区、团队讨论、深度对话等环节）
10月 开营工作坊 1日-3日为一班开营工作坊，包括绿石头、小金雁新桥和石碁三个社区中心的营员；5日-7日为二班开营工作坊，包括满天星兴仁图书馆、绿耕沙东街家综和快乐童行会江中心三个点的营员。
11月 营中工作坊（10月31-11月1日）项目实施阶段，各项目小组实施并完善项目
12月 结营工作坊

【营期期间】小课堂
时间：在周一到周五的晚上
包括团队共创设计思维、绘本学习、性教育等主题，预计有15场小课堂

	微辣大社区
	微辣大社区项目，旨在从情感连结、学习成长、行动创变等方面继续支持历届营员（辣籽）创造积极改变。项目活动包括：兴趣小组自组织、营员艾米思U聚会、线下创意体验活动、辣籽课堂、辣籽故事馆、微辣青年创变者年会、广州青年公益实习联合招聘会等系列活动。
	1、公益实习联合招聘会（跟广州市青年文化宫合作）——9月5日招聘会+2场实习生能力建设培训
2、益动广东项目——编写筹款工具包1.0版和2.0版；益动筹款工作坊；10月2日徒步拉练；组队支持微辣（40支以上）；线上宣传；11月21日现场；答谢会
3、11月7日 微辣五周年庆——出五周年刊；7日下午年会现场；线上话题发起互动
4、辣籽故事收集（持续跟进10名辣籽，收集他们的创变案例）

	微辣青年·伙伴营
	“微辣青年伙伴营”是微辣青年推出的实习生培养计划，通过提供微辣青年公益培训和实习机会，支持青年深度参与公益机构和公益项目的运作，在实际的公益实践中创造积极改变。已进行至第三期。
	8月28-30日 入营工作坊（破冰、了解机构文化、青年与社会的关系、真人故事馆、小组行动方案）
11月29-30日 营中工作坊（从化绿耕项目地；自我觉察、加深连结、社区营造）
每月HR会对每个伙伴进行至少1次访谈及每月1次小团队团建

	羊城公益咖啡馆
	“羊城公益咖啡馆”项目由广州市志愿者联合会与多家机构联合发起。每期活动，除了有嘉宾分享，还会邀请参与者共同体验脑力激荡，探索更多元、更可行的公益行动。每一期咖啡馆活动，由不同的社会组织轮值主办，微辣是11-12月的轮值馆长。
	11月7日上午 小型论坛：青年公益领域的服务学习在地实践；主要面向同行机构
11月22日  流动儿童服务经验；面向大学生
12月19日  志愿者管理面面观；面向一线服务机构

	公关筹资
	　
	进行各种项目申请：优才计划、广州市公益创投项目、ME公益创新资助、千禾创新性公益项目征集、中国公益行动奖、爱氧星平台申请与维护、益动广东申请、志交会申请；筹备机构月捐计划；拜访各种潜在合作方；筹备机构财务信息公开事宜

	品牌
	　
	微信平台运营；VI设计；项目与活动宣传；文化品制作；各种刊物制作；活动拍摄；网站建设

	财务
	　
	处理每月报销、记账、缴税、出具财务报告、处理财务年检事宜


3．预期风险分析（150字内）

项目执行过程中会遇到哪些风险？本项目将采用那些对策来规避这些风险？请加强风险与对策的呼应性。

风险1：全职伙伴会因为目前严峻的经济压力跑掉

对策1：安抚伙伴情绪，积极寻找资方，发动月捐，请关系密切的公益界前辈引荐资源
风险2：因为经济压力，机构做的事情难以持续

对策2：初定12月初进行新一年的机构梳理与战略会议，寻找更优的可持续方案
申请组织信息（初次申请的机构请填写）

2.1 基本情况

	机构名称
	广州市越秀区微乐益公益成长中心

	机构负责人
	袁媛
	电话（座机及手机）
	020-62913827

	本项目负责人
	袁媛
	电话（座机及手机）
	13430335131

	电子邮件
	info@vloveit.net

	组织网站
	www.vloveit.net（建设中）

	办公地址
	广州市海珠区江怡路214号1503房


2.2机构简介
1、 组织成立时间、性质、宗旨、活动范围和服务对象等。（200字内）

组织成立时间：2010年11月7号成立，2014年1月7号正式注册
性质：民办非企业

宗旨：支持青年在公益参与中提升自我觉察能力、社会责任感和行动能力

活动范围：
1、宣传和推广志愿服务理念，如与大学合作举办志愿者分享会、交流会、讲座等。

2、提供与青年志愿服务相关的咨询、评估及指导服务，如指导青年志愿者更好地策划志愿性活动、进行志愿者管理和项目评估。

3、开展与青年志愿服务相关的调查研究、研讨会等，如对广东大学生三下乡支教事业发展状况进行调查研究或学术研讨。
服务对象：大学生及毕业三年以内的青年
2、 组织以往的合作伙伴关系状况。（200字内）

请举在3年内与贵组织有过合作的机构1-2家以及合作的事项。

1、 广东省与人公益基金会
2013年与人基金会正式与微乐益结成合作伙伴，支持了“2013益行者青年成长计划”“第一期与第二期微辣青年协作营”“微辣青年议题营之彩虹课程开发”“微辣青年议题营之城市流动儿童关爱100天行动” 累计资助金额为：295156.38元。
2、  广东省千禾社区公益基金会
从2012年至今先后资助微乐益的项目有“2012益行者青年成长计划”“V-grow伙伴成长计划”“微辣青年议题营之城市流动儿童关爱100天行动”，“微辣青年流动儿童营之机构志愿者管理与成长支持能力提升计划”累计资助金额为：157660元。
􀥳􂿮􂽮􀥪􀞜􂳺􀸪􄠁􀕊􀀃
3、 请简述项目主要执行团队成员组成、在本项目中担任职责及其相关资质。
	姓名
	职务
	在本项目中的角色
	在本项目中投入精力（%）

	袁媛
	总干事
	
	100%


4、 机构账户信息：

户名：广州市越秀区微乐益公益成长中心

开户行：中国银行股份有限公司广州中山大学支行

账号：739362475802

电话：020-62913827

传真：无

注：

首次与正荣公益基金会合作，请提供机构有效证件扫描件。（如：企业营业执照、民办非企业证书等）。

[image: image2.jpg]RIEQ 4

% i2 iE B

Aoy

BREMRIEFS 010490 %

FgR: B2014e 1 57 gE 20181 57

&

£ Fh:

ERREA |
FHEE:
LS LI0F
&3

IR R BB B
HRAEHT ] -

AR SRRSES: B
FESEREEA, FiERIE
%ﬁk’z% TREFSERSHA

AR A ERY




项目预算表：
	项目
	资助方
	资助周期
	预算
	备注
	负责人

	微辣青年协作营
	海珠区首届公益创投项目资助
	15年1月-12月
	　
	　
	袁媛

	微辣青年流动儿童营
	无
	15年8月-16年1月
	60000
	项目点较远，主要为项目过程产生的交通、餐费、通行费、2名实习生补贴、全职半年工资，及集中式培训（7天*2场）+15场小课堂培训费用
	刘海庆

	微辣青年流动儿童营之流动儿童公益服务机构志愿者管理与成长支持能力提升计划
	千禾基金会
	　
	　
	　
	刘海庆

	微辣大社区
	　
	15年8月-16年1月
（这会是微辣常规工作）
	11000
	2名实习生补贴500*2*6=6000+少量活动经费5000
	薛晓虹

	微辣青年·伙伴营
	　
	　
	4000
	培训邀请嘉宾费用及少量活动经费，HR访谈通讯费及交通补贴
	全职+HR

	羊城公益咖啡馆
	广州市志愿者联合会
	15年10-12月
	　
	　
	刘海庆

	公关筹资
	　
	15年8月-16年1月
（这会是微辣常规工作）
	12000
	兼职工资2000*6=12000
	袁媛+兼职

	品牌
	　
	15年6月-16年1月
（这会是微辣常规工作）
	40000
	品牌全职工资5000（含社保）*8=40000
	薛晓虹

	财务
	　
	15年6月-16年1月
（这会是微辣常规工作）
	8000
	1名兼职出纳1名兼职会计补贴500*2*8=8000
	兼职会计与出纳


附件2：
福建省正荣公益基金会资助项目品牌管理办法
为规范和推动正荣公益基金会资助项目的传播推广，保障项目合作各方的品牌权益，特制定此办法，项目合作伙伴请遵循本管理办法的规定。
一、品牌管理要求
1．本项目的名称、标识、介绍等核心品牌内容应由合作相关方共同商定，对外传播推广时统一规范使用。
2．甲方为本项目的资助方。在项目传播推广中，乙方应明确表明甲方作为项目资助方的地位；甲方在进行自身传播推广中，有权表明作为项目资助方的地位，并有权使用本项目的名称、标识、方案、形象、内容等与项目有关的信息。
3．在乙方因本项目进行的重要宣传活动中，乙方应当提前知会甲方，活动相关材料中应标明甲方的资助方地位。
二、品牌应用规范
1.在本项目范围内，乙方通过网站、微博、微信等互联网渠道传播的，均应在内容显著位置注明甲方名称及其资助方地位，并附注以下信息：
#关于正荣公益基金会#
正荣公益基金会是一家资助型的基金会。基金会以“支持公益创新”为使命，通过“创新、灵活、有效”的资助模式，推动民间公益力量生长，促进公益生态可持续发展。目前，基金会运作的公益项目有：正荣微公益、正荣专项救灾基金、LIFE教育创新、有效资助之道、桥畔计划、爱故乡计划等。
更多了解，请登陆网址：www.zrgy.org,或@正荣公益基金会（新浪微博）
2.在本项目范围内的海报、折页、宣传板等宣传物料，及由本项目资助而产生的成果资料上，乙方均应在显著位置注明甲方名称及其资助方地位。
3.在本项目范围内，乙方接受任何形式的媒体采访或向媒体提供与本项目相关的材料时，应当明确表述甲方的资助者地位，并善意维护甲方的名誉。
4.乙方应按甲方的VI标准使用甲方名称及标识（详见附件）。
三、品牌协调反馈
1.在本项目的中期报告及结项报告中，乙方均应在其中反馈项目传播及品牌应用情况。
2.由本项目资助产生的具有宣传或成果性质的物品或资料，乙方应及时备份抄（寄）送一份给甲方。
3.本项目具体的传播推广由乙方执行，甲方可提供必要的建议和传播配合。
四、其它事项
1.乙方在项目品牌传播上出现以下失误：未规范使用原定的项目品牌，或未注明甲方名称及其资助方地位，或未按甲方的VI标准使用甲方名称及标识的，甲方有权向乙方提出整改意见；若乙方无故不及时整改，甲方有权决定中止拨款，追回已拨款项及使用项目资金购置的物资。
2.乙方在项目品牌传播上出现以下失误：无故不使用原定的项目品牌，或刻意不提甲方名称及其资助方地位，或恶意诽谤甲方的名誉，甲方有权决定中止拨款，追回已拨款项及使用项目资金购置的物资，并保留通过法律诉讼手段解决问题的权利。
附件3：
福建省正荣公益基金会资助项目财务管理办法
《福建省正荣公益基金会项目财务管理办法》依据《中华人民共和国会计法》和基金会相关财务标准编写，旨在规范项目资金运作及财务管理活动，提高会计信息质量。
不论项目合作伙伴处于何种注册方式，选用何种会计制度组织核算，作为福建省正荣公益基金会（以下简称正荣基金会）项目财务管理基本标准和底线要求，项目合作伙伴应该遵循本管理办法的规定。
一、项目收入及账目
1. 项目合作伙伴收到拨款应开具正规票据，并寄回福建省正荣公益基金会，并按项目拨款金额及时入账。银行或财务手续费或项目管理费，应作为费用从项目支出中核销。
2. 项目拨款应根据资金来源，按资助者、分项目设置明细账。
二、项目支出及账目
3. 项目支出明细账设置应与项目预算框架和科目一致，保证实际支出与预算相对应，核算结果要能反映项目预算完成情况，满足编制项目财务报告的需要。
4. 项目支出应分项目，分活动，分费用设置明细账，要能够清楚反映每一笔明细支出。
5. 如果一个合作伙伴同一时期负责一个以上项目，每个项目须有独立的明细账。
三、费用报销要求：
所有项目支出应取得有效票据，经财务复核，项目负责人审批才能报销，费用报销应严格执行项目预算内容、标准和用途，采用实报实销、实事求是的原则。
1. 合作伙伴应该按照批准的预算使用资金。当预算需调整的情况发生时，合作伙伴应事前与正荣公益基金会的相关项目主管协商，并提出书面申请，获得正荣基金会负责项目主管的书面批准后才能变更资金用途。正荣基金会有权拒绝拨付或收回未经正式批准的用于项目活动变更的资金。
2. 购买物资或价值超过2,000元的单件耐用品，或成批购买低值耐用品而总金额超过2,000元时，需要至少取得三家供货商的书面报价或报价记录（包括供货商名称、地点、电话、品名、型号、规格、等级、单价、合计金额等资料），在综合权衡质量、性能、价格、售后服务等因素后，在预算资金范围内决定购买，并保存供应商报价资料。
3. 发放现金、物资应编制相应的花名册注明领受人的姓名、身份证号码、单位、职务、领受物品的名称、数量并由领受人本人签字。
四、费用报销票据要求
1. 项目发生支出必须取得有效的原始单据。报销下列费用除发票外，还需要明细资料：
· 在酒店举办会议或培训报销食宿费、会议室租金：需要在发票后附酒店提供的结算明细清单；
· 报销餐费：需要说明用餐日期、用餐人、报销理由，但出差期间的包干餐费除外。
· 访点或考察报销租车费：需要在发票后注明用车期间、用车人、目的地、用车目的、租车单价等信息；
· 回程交通费票据必须由使用人寄回合作伙伴财务，作为原始单据报销入帐。
· 市内交通报销出租车费：需要在车票上注明用车日期、用车人、用车目的、目的地、出租车费金额等信息。每次最高不超过100元，长途应使用公共交通工具；
· 报销必要的办公用品或文具：需要在发票后附超市小票或明细清单；
· 报销打印费或复印费：需要在发票后附打印或复印资料的名称、数量、单价等信息；
· 支付基建工程款，购买大宗赈灾物资，需要附上支持此项付款的相关文件、审批资料、合同或协议书等。
2. 基于诚信和会计责任，购买物品或服务应该尽可能取得国家税务部门印发的正规发票，并由经办人和证明人签字，项目负责人审批。
3. 使用项目资金支付人员工资、劳务费、补贴，赈灾项目发放现金或物资需要自己制作单据的，单据须清楚反映支付的内容、标准、数量、金额，经手、签收、审批手续齐全，同时，应符合项目预算的标准。
4. “财务管理费”以实际拨付的项目资金总额为基数，按双方同意的比例计算，而不是按项目批准预算的管理费总额提取的。项目预算中规定了管理费上限的，管理费不得超过双方同意的上限。
五、项目财务报告
1. 合作伙伴应根据项目协议书中约定的时间向正荣基金会提交项目财务报告。
2. 项目财务报告应按项目预算框架和科目编制，保证项目实际支出与预算相对应，有效反映项目预算执行情况，并保证报告内容真实、完整，数字准确无误。
3. 项目财务报告主要包括四部份内容：
a、 简述项目财务管理及控制情况；
b、 项目收款明细；
c、 项目支出明细；
d、超支或节余资金分析及重要会计事项说明。
六、财务资料保存
项目财务资料包括：原始票据（结算清单、明细单、小票等）、记账凭证、会计账簿、财务报表、项目活动变更批复、不可预见费使用批复，以及与项目支出直接相关的合同、协议、记录等资料，应及时整理、装订和保存，并参照国家《会计档案管理规定》处置。
七、审计与余款
1. 对于超过人民币五万元的资助，正荣基金会将视情况在项目实施期间或结束后，安排本机构人员，或聘请外部审计机构对项目财务进行独立检查或审计，合作伙伴有责任提供相关资料和必要的工作便利，积极协助配合。
2. 项目结束后，正荣基金会对项目结余款拥有所有权和处置权，并将在项目结束时收回或作妥善处置。
八、财务监督与公开
合作伙伴应该建立必要的财务管理制度，采取有效的资金监管和控制措施，确保项目资金安全，项目财务信息应在机构员工例会、理事会或通过其他途径在适当的范围内公布，接受员工、资助方和相关群体的监督，提高项目财务运作的透明度和问责性。
九、其他事项
1. 合作伙伴的项目或财务出现严重失误时，正荣基金会将根据具体情况，依据项目协议书中的条款，决定中止拨款，追回已拨款项及使用项目资金购置的物资，并保留通过法律诉讼手段解决问题的权利。
2. 在项目财务管理中，正荣基金会不接受任何违反国家法规、不诚实、营私舞弊、虚假报告等行为，包括以下及其他并未列出的行为：
· 已注册机构把项目资金转存入个人储蓄账户
· 采用虚假票据报销套取项目资金
· 恶意运用会计技巧套取现金或避税
· 编造虚假活动、伪造报销资料
· 编造虚假名册，冒领、代领工资或补贴
· 违背员工意愿强迫员工捐赠工资、劳务及补助
· 故意向员工或对外公布虚假会计信息
· 恶意涂改发票、账本和报表
· 应该取得发票却大量以白条报账
福建省正荣公益基金会
2014年4月15日

