公益传播项目2016年度总结与2017年度计划报告

一、2016年公益传播工作总结

（一）2016年传播工作概述

2016年传播工作的发展方向是：传播项目化，传播独立化；工作定位是：为项目服务，作公众倡导。基于这样的发展方向和工作定位，我们主要开展了以下尝试：

1、工作机制：改变以往以“总部思维”做传播的方式，开始以乙方的身份，承接小总部和各项目的传播工作，更贴近项目需求，为项目服务，对项目负责；

2、传播内容：突破以往主要做“公益宣传”的内容，从内在品牌（含理念、模式、视觉体系等）+外在形象（含人物、案例、行动倡导等）两个维度进行更立体、丰富的“公益传播”；同时承接了“和众筹”项目，开拓了“公益筹款”的内容及经验；

3、传播渠道：运营“公益大爆炸”微信平台，组建了大学生记者团队，为传播项目化与独立化积累了基础。

（二）2016年传播工作内容

| 2016年传播项目开展情况 |
| --- |
| 传播项目 | 主要工作进展 |
| 和众筹项目 | 1、完成前期项目方案策划、合作项目选定以及合作协议签订等；2、共发起13个筹款项目，推送报道26篇；3、实现筹款65万多元，捐赠人次5.3万多人次。 （项目总结详见附件一） |
| 公益大爆炸运营 | 1、累积用户：2783；2、累积推送图文110次，共307篇（原创178篇，转发129篇），累积总阅读量77924人、150488次；3、发展大学生记者团队8人。 （项目总结详见附件二） |
| 传播团队建设 | 1、带导实习生1名，发展成为团队成员；2、扩充了传播志愿者队伍，组建了公益大爆炸记者团队，含大学生记者8人、专业记者4人、专业设计3人。 |
| 2016年小总部及各项目传播服务开展情况 |
| 服务模块 | 主要工作进展 |
| 小总部传播 | 1、如期发布基金会年报，实时更新网站动态，做到信息公开化和财务透明化，基金会继续以满分排名“中基透明指数”榜第一；2、梳理和更新了基金会及项目的品牌内容；3、协助草拟秘书长对外重要活动分享稿3篇，基金会整体形象报道输出5篇；4、配合正荣集团品牌部在官微及《正荣视线》发布公益稿件14篇；5、对接完成基金会外联礼品定制。 |
| 你好社区项目传播 | 1、形成“你好社区”品牌体系，完成项目折页制作；2、“你好社区·人物”系列报道，8篇；3、“社区里的生活”系列报道，6篇；4、项目价值理念输出，7篇；5、项目合作案例报道，5篇；6、协助项目发起“寻觅家门口的自然”筹款项目，入围第五届中国公益慈善项目百强。 |
| 和平台项目传播 | 1、“和平台·合伙人”系列报道，8篇；2、项目资助案例系列报道，10篇；3、项目价值理念输出，5篇；4、对接完成2015年和平台年会、2016年和平台伙伴招募、和伙人学习工作坊、和平台·公开课等传播；5、协助发起“为公益联姻筹礼金”众筹项目。 |
| 跨界创新类项目 | 1、对接完成正荣微公益项目2个（MOMENTUM社会创新大赛，雨滴讲堂），其中雨滴讲堂筹款5.7万多元；2、策划、推送跨界创新类项目传播40多篇；3、协助故乡农园发起“古村手艺盼新生”筹款项目，实现筹款1.9万多元，捐赠人次2264人，项目获得第五届中国公益慈善项目大赛铜奖；4、协助陈浠团队发起“我的乡愁被吃掉了”筹款项目，实现筹款1.2万多元，捐赠人次231人；5、协助柘荣古书院修缮项目引入古村之友的资源支持。 |
| 其他 | 1、联合福建绿家园发起“守护福建碧水蓝天”筹款项目，实现筹款99万多元，捐赠人次2488人次；2、对接完成南京地铁公益广告项目；3、对接完成“武汉力量”项目前期合作与品牌建设；4、对接完成“正荣公益美国游学”项目传播；5、对接完成非公募论坛年会布展项目。 |

（三）2016年传播费用支出决算

| 【和众筹】2016财务决算 |
| --- |
| 版块 | 内容 | 费用（单位：元） |
| 项目资助 | 爷爷奶奶别忘回家路 | 38,010.00 |
|  | 筑力宁夏困境儿童 | 67,620.00 |
|  | 助残障青年就业自强 | 45,500.00 |
|  | 留守老人盼爱心民宿 | 70,000.00 |
|  | 爱助失独老人 | 44,688.00 |
|  | 10岁事实孤儿当妈妈 | 69,910.30 |
|  | 为乡村娃筹建绘本馆 | 70,000.00 |
|  | 爱助失依女童 | 70,000.00 |
|  | 助脑瘫患儿重拾教育 | 70,000.00 |
|  | 带孩子走出自闭围墙 | 70,000.00 |
|  | 爱助贫困空巢老人 | 69,668.20 |
|  | 助力残障人创就业 | 70,000.00 |
|  | 圆梦残友无障碍出行 | 70,000.00 |
| 行政成本 | 行政费用 | 137.00 |
|  | 差旅费 | 5,001.90 |
|  | 项目人员费用 | 4,302.28 |
| 传播费用 | 传播费用 | 7,500.00 |
| 合计 |  | 842,337.68 |
| 【公益大爆炸】2016财务决算 |
| 版块 | 内容 | 费用（单位：元） |
| “公益大爆炸”微信公众号运营 | 微信内容采写、拍摄、设计等志愿者补贴 | 6,352.00 |
| 合计 |  | 6,352.00 |
| 【小总部传播】2016财务决算 |
| 小总部传播 | 网站运营、文稿采写、品牌设计等志愿者补贴 | 23,838.40 |
| 合计 |  | 23,838.40 |
| 【南京地铁公益广告】2016财务决算 |
| 版块 | 内容 | 费用（单位：元） |
| 资金支持 | 公益广告画面制作、安装费 | 12,650.00 |
| 设计补贴 | 公益广告画面设计补贴 | 3,500.00 |
| 合计 |  | 16,150.00元 |
| 总计 | 888,678.08 |

注：你好社区传播、和平台传播、跨界创新项目财务支出由对应项目总结。

（四）2016年传播工作反思

| 存在的主要问题 | 应对与发展思路 |
| --- | --- |
| 在发展目标上，未能开拓和承接基金会之外的传播服务项目，未能实现“传播独立化”。 | 主动寻找机会，争取以外包的形式合作，承接1-2个基金会之外的传播服务项目。 |
| 在工作机制上，传播部与项目部之间，在传播工作权责界定、工作成效评估、工作反馈问责等方面还不够明晰和成熟。 | 传播部定位为项目部传播工作的外包方和服务方，双方共同界定明晰工作内容、工作权责、工作成效评估、工作反馈问责等。 |
| 在工作内容上，部分传播工作还比较零散和杂多，还未达到体系化、模块化、标准化。 | 着手梳理传播工作中已有的模块、流程、经验等，做必要的减法，让传播工作更加体系化、专业化。 |
| 在工作成效上，一方面部分传播信息的阅读量低，另一方面对外有影响力的传播合作及倡导少。 | 挖掘项目有公众影响力的议题、新闻点，做公众倡导，扩大影响力；寻找外部有影响力的机构、人或渠道，做联合传播、借力传播。 |

二、2017年传播工作计划

（一）2017年传播工作思路

1、发展方向：传播项目化，传播独立化；

2、工作定位：为项目服务，对项目负责；

3、工作重点：1）承接外部传播服务项目；2）传播内容更具“开放、联合、互动”；3）传播工作体系化、标准化。

（二）2017年传播工作计划

第一部分：2017年传播项目发展计划

| 1、【和众筹】项目发展计划 |
| --- |
| 工作模块 | 工作计划 | 项目预算（单位：元） |
| 第一期“和众筹”项目跟进 | 1）跟进各项目的进展更新，跟踪各项目的执行情况；2）跟进各项目的结项报告提交以及第二笔款项申请与拨付，保障各项目顺利结项 | 360000元 |
| 第二期“和众筹”项目开展 | 3）寻找合适的项目，提供筹款服务，联合发起筹款项目，实现筹款30万元（挑战目标45万元） | 服务成本：30000元 （筹款文案撰写、推广、合作等） |
|  |  | 人员工资：36000元 （传播人员：3000元∕月） |
| 其他 |  | 24000元 （含人员差旅、培训等） |
| 合计 |  | 450000元 |
| 备注：1）以上工作，由传播部负责规划执行，向小总部汇报负责；2）预算由“和众筹”项目剩余款承担。 |

| 2、【公益大爆炸】项目发展计划 |
| --- |
| 工作模块 | 工作计划 | 项目预算（单位：元） |
| 运营目标 | 1）累积用户量4000人；2）累积阅读量80000人、160000次；3）头条平均阅读量400人 | 20000元 （约稿、设计、推广、合作等费用） |
| 推广目标 | 4）原创微信内容得到外部宣传渠道转发量45篇（挑战目标50篇） |  |
|  |  | 人员工资：30000元 （传播人员：2500元∕月） |
| 合计 |  | 50000元 |
| 备注：1）以上工作，由传播部负责规划执行，向小总部汇报负责；2）预算由基金会行政费用承担。 |

| 3、其他 |
| --- |
| 工作模块 | 工作计划 | 项目预算（单位：元） |
| 传播自身建设 | 1）形成一套传播工作体系化文本；2）带导1-3名传播实习生，发展1名团队成员 | 无 |
| 合计 |  | 无 |

第二部分：2017年小总部及各项目传播服务计划

| 1、【小总部】传播服务计划 |
| --- |
| 工作模块 | 工作计划 | 传播预算（单位：元） |
| 机构品牌梳理与形象输出 | 1）机构品牌梳理每半年一次（含PPT版、微信版、讲稿版）；2）新项目品牌设计；3）全年输出基金会形象报道5篇（原创） | 20000元 |
| 官方网站运营 | 4）实时更新网站动态，做到信息公开化，基金会继续以满分排名“中基透明指数”榜第一 | 10000元（含第三方技术支持、网站首图设计等） |
| 编辑与发布基金会年度报告 | 5）2017年4月份完成（含PDF版、微信版） | 5000元 |
| 传播合作对接 | 7）捐赠方及媒体传播合作对接 | 无 |
| 其他 | 8）其他（灵活备用） | 5000元 |
|  |  | 人员工资：30000元 （传播人员：2500元∕月） |
| 合计 |  | 70000元 |
| 备注：1）以上工作，由传播部与小总部商讨，小总部根据需求作决定。具体工作由传播部规划执行，并向小总部汇报负责；2）预算由基金会行政费用承担。 |

| 2、【你好社区】项目传播服务计划 |
| --- |
| 工作模块 | 工作计划 | 传播预算（单位：元） |
| 项目标准化梳理 | 1）项目硬件标准化+项目软件标准化+项目品牌标准化梳理（2017年8月输出成果） | 150000元 |
| 项目形象输出 | 2）全年输出项目形象报道24篇（原创） | 14000元 |
| 项目年报+月报编辑 | 3）项目年报+月报美编（含PDF版、微信版），印刷 | 12000元 |
| 项目微信公众号运营 | 4）“你好社区”微信公众号运营（统一归口传播发布） | 8000元 |
| 项目产品设计、营销 | 5）项目产品设计与营销（协同项目组进行） | 预算由项目单独再列 |
| 传播合作对接 | 6）捐赠方及媒体传播合作对接 7）项目重要活动传播工作对接 | 7000元 |
| 其他 | 8）其他（灵活备用） | 5000元 |
|  |  | 人员工资：54000元 （传播人员：4500元∕月） |
| 合计 |  | 250000元 |
| 备注：1）以上工作，由传播部与“你好社区”项目组商讨，项目组根据需求作决定。具体工作由传播部规划执行，并向项目组汇报负责（每月至少一次），小总部可以提供建议；2）预算由“你好社区”项目承担。 |

| 3、【武汉力量】项目传播服务计划 |
| --- |
| 工作模块 | 工作计划 | 传播预算（单位：元） |
| 项目品牌梳理与形象输出 | 1）品牌梳理每半年一次（含PPT版、微信版、讲稿版） 2）全年输出项目形象报道15篇（原创） | 20000元 |
| 项目年报编辑 | 3）项目年报美编（含PDF版、微信版）、印刷 | 4000元 |
| 项目宣传物料 | 4）项目宣传物料设计、制作 | 6000元 |
| 传播合作对接 | 5）捐赠方及媒体传播合作对接 6）项目重要活动传播工作对接 | 25000元 |
| 其他 | 7）其他（灵活备用） | 5000元 |
|  |  | 人员工资：30000元 （传播人员：2500元∕月） |
| 合计 |  | 90000元 |
| 备注：1）以上工作，由传播部与“武汉力量”项目组商讨，项目组根据需求作决定。具体工作由传播部规划执行，并向项目组汇报负责（每月至少一次），小总部可以提供建议；2）预算由“武汉力量”项目承担。 |

| 4、其他 |
| --- |
| 工作模块 | 工作计划 | 传播预算（单位：元） |
| 为基金会其他项目提供传播服务 | 1）和平台项目传播服务；2）跨界创新类项目传播服务；3）新项目传播服务 | 待定 |