“走进月洲，陪孩子读一本书”公益活动

乡村意义重大，阅读改变生活，活动将会拓宽图书馆藏书渠道，有效地分配、利用图书资源，营造书香乡村的浓厚氛围。

**一、活动背景**

  今年举办图书捐书活动，目的是积极贯彻国家科教兴国战略和人才强国战略，以及乡村振兴，乡村教育。

**二、活动宗旨**

1、实践乡村支持，感受美丽乡村；

2、看到阅读价值，以书会友；

3、让业主了解正荣集团在社会责任方面的实践与成果。

**三、活动主题**：“走进月洲，陪孩子读一本书”公益活动

**四、活动时间：**2019年4月20日

**五、活动地点：**永泰县嵩口镇月洲村 月溪花渡乡村图书馆

**六、参加对象：** 城乡社区青少年共计20组

**七、捐书图书：**

1、月洲村图书馆指定图书；

2、居民捐赠：

3、官方微信公众号互动推荐图书。

**八、活动流程及要求：**

  1、招募（4月15日前完成）

活动主办方：正荣福州置业公司、永泰县乡村复兴基金会、正荣公益基金会等；

活动合作方：大梦书屋(暂）、樊登读书会(暂）等

**2、活动流程（4月20日）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 时间 | 事项 |
| 1 | 8：00-8：20 | 福州集合出发； |
| 2 | 8：20-10：20 | 出发永泰县嵩口镇月洲村； |
| 3 | 10：20-12：00 | 参观月洲村井潭街、张元干故居、月溪花渡乡村图书馆、宁远庄等（有讲解）； |
| 4 | 12：00-13：30 | 午餐和午休； |
| 5 | 13：30-14：00 | 图书捐赠活动（如有的话，商议）； |
| 6 | 14:00-16:00 | 读诗经手作书签 |
| 7 | 16：00-16：15 | 集体合照 |
| 8 | 16:15-18:15 | 返程 |

**3．活动分工**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 部门 | 分工 |
| 1 | 正荣福州置业公司 | A.活动招募；  B.线上传播；  C.媒体联系；  D.拍摄团队联系。 |
| 2 | 永泰县乡村复兴基金会 | A.联络村庄导览介绍人；  B.联络月溪花渡图书馆；  C.联络当天乡土公益课堂，并确认方案。 |
| 3 | 正荣公益基金会 | A.具体方案执行；  B.捐赠发票 |

**九、预算：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 内容 | 单价 | 数量 | 价格 | 备注 |
| **一、活动费用** | | | | | |
| 1 | 包车费用 |  | 3 | 5200 | 2辆33座大巴，1辆宝俊商务车，升龙汇金出发 |
| 2 | 保险费用 | 10元/人/天 | 70 | 700 |  |
| 3 | 活动踩点交通费 | 500元 | 1 | 500 |  |
| 4 | 志愿者费用 | 200元/人 | 3 | 600 |  |
| 5 | 物料设计与制作 | 200元 | 1 | 200 | 横幅、捐赠仪式物料 |
| 6 | 活动拍摄 | 6000元/天 | 1 | 6000 | 含照片、视频拍摄等费用，置业品牌联系对接。 |
| 7 | 餐费 | 50元/人 | 70 | 3500 | 包括工作人员餐费 |
| 8 | 不可预估费用 | 1000元 |  | 1000 | 不发生，不使用，以实际结算为准 |
| 9 | 管理费用10% |  |  | 1770 |  |
| 小计 | | | | 19470 |  |
| **二、图书捐赠** | | | | | |
| 1 | 图书捐赠 | 10000元 |  | 10000 | 按照月溪花渡提供图书清单，合作方联系购买。 |
| 小计 | | | | 10000 |  |
| **三、总计** | | | | 29470元 |  |

**备注：1、**基金会捐赠发票（无税费），可以做税前抵扣

2、图书按照图书馆提供书单购买，可以且不限从大梦、樊登等途径购买。