**荣光计划奖学金项目计划书**

1. 项目背景

近年来，乡村的教育水平与城市教育水平差距越来越大，农村学生辍学、厌学的现象越发严重，学生在初中辍学的概率超过50%，对于农村家庭来说，非义务教育阶段也就是高中的学费和生活费，更是这些家庭和学生的一大难题。

通过在乡村项目点设立奖学金，帮助这些地方的优秀学生，在完成学业后，顺利升学显的尤其重要。具体情况如下：按当地初高中收费和生活水平评定奖学金标准，给予每名初、高中学生每人1500元/学期的奖学金，给予每名小学生每人600元/学期的奖学金，资助他们完成学业，解决因为经济因素学生辍学的痛点。

1. 项目意义

乡村奖学金设立是对品学兼优同时家庭又较贫困的同学进行资助，通过奖学金的发放来树立学生中的榜样，对榜样进行激励，让他们能做得更好，对其它同学也是一种鼓励，鼓励他们向榜样学习，增加他们的学习动机，明确他们的发展方向。

对于乡村出身的孩子们而言，考入高中并顺利毕业绝非易事。非义务教育阶段的学费和生活费，正是摆在他们面前的一大难题。如果学生有继续高中学业的欲望，我会十分愿意帮他们解决因为经济因素辍学的痛点。

每年，在最后一个学期，志愿者会前往各项目点走访，根据村委、学校老师的推荐，遴选出品学兼优、家庭困难、愿意继续读书的学生，鼓励他们自己申请奖学金，并且，志愿者会每家每户走访，跟家长说明奖学金项目。项目希望尽己所能为学生与他们的家庭助一臂之力，同时，也让他们明白，不是所有的给予都是无缘无故的，而是需要自己勤奋努力去争取的。这笔奖学金不是施舍，而是一份值得自豪的荣誉。

1. 项目目标

通过帮助这些地方的优秀学生，在完成学业后，有机会拓展眼界，然后顺利进入升学，期待让更多的偏远乡村山区的孩子们走出大山，体验城市，开拓视野，增长见识。

1. 项目周期

 本项目以一年为一个周期，每年志愿者走访项目点至少2次。

1. 项目内容

 此项目的实施主要依靠各地村委/学校/主管部门以及每年前往发放/走访的志愿者。

项目具体内容如下：

**1）、奖学金标准：**按当地高中收费和生活水平评定奖学金标准，以湖南和云南两县为例：

**湖南省怀化市通道侗族自治县高中收费情况：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学费 | 住宿费 | 生活费 | 交通费 | 资料及补课费 | 总计 |
| 1500元/学期\*2 | 300元/学期\*2 | 400元/月\*10月 | 15元/单程\*2\*10月 | 2000元/年 | 9900元/年 |

**云南省丽江市玉龙县高中收费情况：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学费 | 住宿费 | 生活费 | 交通费 | 资料及补课费 | 总计 |
| 700元/学期\*2 | 200元/学期\*2 | 400元/月\*10月 | 20元/单程\*2\*10月 | 1500元/年 | 7700元/年 |

**备注：**学费：每学期交一次；住宿费：每学期交一次；生活费：按照平均消费水平计算，每学期5个月（高中会有补课）；交通费：按一月回家一次计算；资料及补课费：学校统一订阅学习辅导资料。周六日及假期补课会收取补课费用。

**福建省福州市小学收费情况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活费 | 校服费 | 文具费 | 总计 |
| 400元/月\*10月 | 400元/年 | 100元/月\*10月 | 5400元/年 |

 **建议初高中奖学金标准：**3000元/年/人

 **建议小学生奖学金标准：**1200元/年/人

**2）、奖学金评定方法**：

A、成绩排名达当年班级前50%；

B、学生家庭支付学费困难；

C、学生品行。

1. **、工作流程**
2. 奖学金募集，每年1-3月
3. 确定项目地点，每年2-4月
4. 选择备选获奖学生（通过学校、村委推荐，并对备选学生了解），每年3-5月
5. 志愿者实地走访（招募志愿者），每年3-7月
6. 确认获奖学生，每年3-7月
7. 颁发奖学金（1年2次），每年3-11月
8. 志愿者联系、询问学生情况，每年8-11月
9. 项目监测与评估

奖学金每个学期发放一次，定期中对获奖学生的学习情况/在校（村）表现进行跟踪、了解。定期同当地学校的校长、班主任；村委沟通联系，反馈学生情况。每个学期发放走访的志愿者会同学生进行面对面交流，在往年的发放走访中，也会有支持奖学金的企业参与到发放走访中，和学生进行面对面交流，对于学习成绩以及在校表现有不良记录的，会取消奖学金资格。